## Estados y Tareas
Tarea | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo
Evaluación y Optimización de Modelos Existentes | Completado | 2025-02-10 | 2025-02-18 | Hito
Incorporación de Nuevas Variables | Completado | 2025-02-19 | 2025-02-28 | Hito
Evaluación de SQL | Completado | 2025-03-01 | 2025-03-14 | Hito
Migración de Datos a SQL | En curso | 2025-03-15 | 2025-03-31 | Hito
Adaptación de la API y Backend | No iniciada | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Hito
Diseño del Sistema de Ingesta Automatizada | No iniciada | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Hito
Implementación de Pipelines de Datos | No iniciada | 2025-05-01 | 2025-05-20 | Hito
Pruebas y Monitoreo | No iniciada | 2025-05-21 | 2025-05-31 | Hito

## KPIs
Objetivo | KPI | Unidad de Medida | Meta / Valor Esperado | Frecuencia de Medición
Mejorar la precisión de los modelos predictivos | Precisión del modelo (MAE, RMSE, R²) | % / Error Absoluto | Mejorar al menos un 10% | Semanal
| Tiempo de entrenamiento del modelo | Minutos / Horas | Reducir en un 20% | Semanal
Migrar de ElasticSearch a SQL | Tiempo de respuesta de consultas | Milisegundos (ms) | <500 ms por consulta | Diario
| Integridad de datos post-migración | % de coincidencia | 100% de coincidencia | Después de la migración
| Disponibilidad de la base de datos | % de uptime | 99.9% | Mensual
Automatización de la ingesta de datos | Tiempo de actualización de datos | Minutos / Horas | Datos actualizados en <1h | Diario
| Tasa de fallos en la ingesta | % de errores | <5% | Semanal
| Número de fuentes de datos integradas | Cantidad | Mínimo 3 fuentes nuevas | Mensual
Rendimiento del sistema y API | Latencia de la API | Milisegundos (ms) | <200 ms | Semanal
| Número de peticiones exitosas | % de éxito | 99% de peticiones sin error | Mensual
| Escalabilidad del sistema | Número de usuarios soportados | +50% respecto al sistema actual | Trimestral

## Información General
Proyecto | TerraWatt | Cliente | HP
Project Manager | Alma Gutierrez | Fecha Reporting | 2025-02-18
Objetivos | Desarrollo de la web para optimización del consumo energético y predicción de precios de electricidad
Estados y avances | Cifras importantes | Planificación | Estimación Actual
Mejora accesibilidad PaginaWeb |  | 2025-02-10 | 2025-02-10
Documentación y evaluación del proyecto |  | 2025-02-16 | 2025-02-16
Definición de KPIs |  | 2025-02-16 | 2025-02-16
Reevaluación y mejora de modelos actuales |  | 2025-02-18 | 2025-02-18
Incorporación de Nuevas Variables |  | 2025-02-25 | 2025-02-25
Evaluación de SQL |  | 2025-03-04 | 2025-03-05
Evaluación de SQL |  | 2025-03-11 | 2025-03-09
Problemas o Riesgos | Acciones/Recomendaciones | Quién | Fecha
Baja precisión en los modelos predictivos | Optimizar hiperparámetros y usar técnicas de Feature Engineering | Equipo de Data Science | Semana 2
Largos tiempos de entrenamiento en modelos | Implementar modelos más eficientes y paralelizar procesos | Equipo de Data Science | Semana 2
Dificultad en la migración de datos de ElasticSearch a SQL | Realizar pruebas en entorno de desarrollo antes de la migración completa | Equipo de Infraestructura y DBAs | Semana 6
Consultas SQL con alto tiempo de respuesta | Optimizar índices y consultas SQL para mejorar la eficiencia | Equipo de Infraestructura y DBAs | Semana 7
Errores en la ingesta de datos externos | Implementar validaciones y alertas en caso de errores en la ingesta | Equipo de ETL y Data Engineers | Semana 13
Falta de monitoreo de la actualización de datos | Configurar un sistema de monitoreo en tiempo real | Equipo de ETL y Data Engineers | Semana 14
Baja disponibilidad del sistema después de la migración | Realizar pruebas de carga y escalabilidad previas a la migración | Equipo de Infraestructura y DevOps | Semana 10
API con latencia alta | Optimizar la estructura de la API y utilizar caching | Equipo de Desarrollo Backend | Semana 11
Incremento inesperado en la demanda del sistema | Implementar un sistema escalable con balanceo de carga | Equipo de DevOps | Semana 12
Dependencia de proveedores de datos externos | Tener mecanismos de respaldo y alternativas para obtención de datos | Equipo de Integración de Datos | Semana 15
Estado de Costes
Estado de Progresos (Cronograma)
Estado de Recursos
Business Care